## Planilha1
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Tela de login | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tela de cadastro | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tela esqueci a senha | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tela inicial logado | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manu drawer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar o cadastro user login | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexão hospital(websocket) | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
Gerenciamento do hospital | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tela de com | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividade 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Restante | 120 | 113 | 105 | 96 | 85 | 76 | 67 | 58 | 48 | 42 | 36 | 30 | 22 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0
Estimado | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Listagem de hospitais backend | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Listagem de hospitais até 10Km | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Armazenamento e recuperação de dados do paciente | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Criar UI/UX para o paciente fazer a solicitação | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Conexão entre paciente e hospital (websocket) | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerenciamento da solicitação por parte do hospital | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2
Tela de editar e histórico (mobile) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0
Documentação | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Restante | 75 | 56 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 24 | 20 | 11 | 4
Estimado | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 | 0
10
5
6
10
10
10
315
337.5