## Planilha1
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Listagem de hospitais backend | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Listagem de hospitais até 10Km | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Armazenamento e recuperação de dados do paciente | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Criar UI/UX para o paciente fazer a solicitação | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Conexão entre paciente e hospital (websocket) | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerenciamento da solicitação por parte do hospital | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2
Tela de editar e histórico (mobile) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0
Documentação | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Restante | 75 | 56 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 24 | 20 | 11 | 4
Estimado | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 | 0