## Planilha1
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Tela de login funcional | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
Tela de cadastro funcional | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Tela esqueci a senha | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Tela inicial logado | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Conexão hospital(websocket) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Gerenciamento do hospital | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
Tela de configurações | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Conexão com mobile(websocket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Websocket backend | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Documentação | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Restante | 125 | 121 | 113 | 107 | 103 | 99 | 87 | 83 | 72 | 69 | 54 | 46 | 41 | 36 | 30 | 26 | 21 | 15 | 7 | 3 | 1
Estimado | 125 | 118.75 | 112.5 | 106.25 | 100 | 93.75 | 87.5 | 81.25 | 75 | 68.75 | 62.5 | 56.25 | 50 | 43.75 | 37.5 | 31.25 | 25 | 18.75 | 12.5 | 6.25 | 0