## Planilha1
TABELA DE RISCOS GERAIS | [5 empty] | PROBABILIDADE
Processo | ID | Ameaça | Impacto | Probabilidade | Risco | Nível |  | NÍVEL DE RISCO
Computador | 1 | Falta de Energia | 5 | 3 | 15 | 5 | Altamente provável | ID | Risco
| 2 | Problemas em HardWare | 3 | 2 | 6 | 4 | Muito provável | 1 | 15
| 3 | Falta de internet | 5 | 3 | 15 | 3 | Provável | 3 | 15
Documentação do projeto | 4 | Ausencia de um integrante | 2 | 3 | 6 | 2 | Pouco provável | 9 | 15
| 5 | Perda de Dados | 5 | 2 | 10 | 1 | Inprovável | 10 | 15
| 6 | Conflito entre integrantes do grupo | 4 | 1 | 4 |  |  | 11 | 15
| 7 | Atraso de integrantes | 1 | 3 | 3 |  |  | 5 | 10
Apresentação | 8 | Ausencia de um integrante | 5 | 1 | 5 | Impacto |  | 12 | 10
| 9 | Falha no projetor | 5 | 3 | 15 | Nível |  | 2 | 6
Outros | 10 | Eventos do SENAI | 3 | 5 | 15 | 5 | Crítico | 4 | 6
Software | 11 | Tecnologias usadas | 5 | 3 | 15 | 4 | Relevante | 8 | 5
| 12 | Permissão de acessibilidade | 5 | 2 | 10 | 3 | Moderado | 6 | 4
[6 empty] | 2 | Leve | 7 | 3
[6 empty] | 1 | Irrelevante