## Primeiro Sprint
Dias de 8 Horas
DIAS | DESCRIÇÃO | TRABALHO | DATAS | REALIZADO | IDEAL | FALTA
0 | Tempo Total | 80 | Datas Previstas |  | 80 | 80
1 | Modelagem do banco de dados + diagrama de caso de uso + Criar banco físico | 8 | 2020-02-12 | 4 | 72 | 76
2 | Wireframe WEB e Android + Programação Front end WEB e Android | 8 | 2020-02-14 | 12 | 64 | 64
3 | Cadastro de Conta | 8 | 2020-02-17 | 8 | 56 | 56
4 | Cadastro de Conta | 8 | 2020-02-18 | 13 | 48 | 43
5 | Sistema de Login | 8 | 2020-02-19 | 8 | 40 | 35
6 | Cadastro de grupos de produtos | 8 | 2020-02-21 | 10 | 32 | 25
7 | Cadastro de Participantes | 8 | 2020-02-24 | 15 | 24 | 10
8 | Finalizar Cadastro Participante e Iniciar Cadastro de Produtos | 8 | 2020-02-25 | 8 | 16 | 2
9 | Cadastro de Produtos | 8 | 2020-02-26 | 13 | 8 | -11
10 | Cadastro de Produtos + Atualizar Hospedagem + Finalizar Primeiro Sprint (documentação) | 8 | 2020-02-28 | 9 | 0 | -20