## Planilha1
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Tela de login | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tela de cadastro | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tela esqueci a senha | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tela inicial logado | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manu drawer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar o cadastro user login | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexão hospital(websocket) | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
Gerenciamento do hospital | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tela de com | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividade 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Restante | 120 | 113 | 105 | 96 | 85 | 76 | 67 | 58 | 48 | 42 | 36 | 30 | 22 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0
Estimado | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Tela de login funcional | 12 | Dia 1: 1; Dia 2: 0; Dia 3: 2; Dia 4: 2; Dia 6: 1; Dia 7: 3
Tela de cadastro funcional | 10 | Dia 1: 0; Dia 2: 0; Dia 3: 0; Dia 4: 0; Dia 6: 3; Dia 7: 0
Tela esqueci a senha | 15 | Dia 1: 0; Dia 2: 0; Dia 3: 0; Dia 4: 0.5; Dia 6: 2.5; Dia 7: 0
Tela inicial logado | 14 | Dia 1: 0; Dia 2: 0; Dia 3: 0; Dia 4: 0; Dia 6: 0; Dia 7: 0
Conexão hospital(websocket) | 12 | Dia 1: 0; Dia 2: 0; Dia 3: 0; Dia 4: 0; Dia 6: 0; Dia 7: 0
Gerenciamento do hospital | 12 | Dia 1: 2; Dia 2: 2; Dia 3: 2; Dia 4: 1; Dia 5: 1; Dia 6: 1; Dia 7: 0
Tela de configurações | 11 | Dia 1: 0; Dia 2: 2; Dia 3: 1.5; Dia 4: 0; Dia 6: 0; Dia 7: 0
Conexão com mobile(websocket) | 12 | Dia 1: 0; Dia 2: 0; Dia 3: 0; Dia 4: 0; Dia 6: 0; Dia 7: 0
Websocket backend | 14 | Dia 1: 0; Dia 2: 0; Dia 3: 0; Dia 4: 0; Dia 6: 0; Dia 7: 0
Documentação | 18 | Dia 1: 1; Dia 2: 3; Dia 3: 2; Dia 4: 1.5; Dia 6: 0; Dia 7: 1
Restante | 130 | Dia 1: 126; Dia 2: 119; Dia 3: 111.5; Dia 4: 106.5; Dia 5: 105.5; Dia 6: 98; Dia 7: 94
Estimado | 130 | 123.5 | 117 | 110.5 | 104 | 97.5 | 91 | 84.5 | 78 | 71.5 | 65 | 58.5 | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0